## Feuil1
Fiches Actions
Enjeu n°4: Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau

## 4.1.1
E2-Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation E4-Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.1.1-2.1.3 | Mettre à jour l'inventaire des gouffres et des résurgences et déterminer les secteurs les plus vulnérables | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
1
Définition et objectifs de l'action | Mettre à jour de façon régulière l'inventaire des gouffres et des résurgences présents sur le territoire et déterminer les secteurs les plus vulnérables vis-à-vis des pollutions
Secteur géographique concerné | Ensemble du territoire du SAGE
Résultats attendus | Connaissance des zones sensibles et vulnérables du territoire
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Aqui'Brie réalise une mise à jour périodique de la cartographie des gouffres et des résurgences identifiés sur le territoire du SAGE. Cette mise à jour régulière est à poursuivre au fur et à mesure de l'identification de nouveaux points. L'identification des points d'engouffrement permettra notamment d'identifier les secteurs de forte vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions ponctuelles mais aussi diffuses. Il s'agira d'une évaluation de la vulnérabilité intrinsèque de ces zones, sans prise en compte de la pression de pollution. Une information devra être transmise à l'ensemble des intervenants sur le territoire du bassin versant pour permettre à AQUI'Brie de centraliser et diffuser les informations sur les gouffres. Tous les acteurs feront remonter à AQUI'Brie les informations sur des gouffres nouveaux, même temporaires. Les secteurs les plus vulnérables seront identifiés et les communes seront renseignées sur ces zones.
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| AQUI Brie | [8 empty] | DIREN - AESN
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Mobilisation du maître d'ouvrage et des acteurs de terrain
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| Compris dans le coût de fonctionnement d'AQUI'Brie | [8 empty] | CG 77
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Fréquence de mise à jour de la carte des gouffres et des résurgences

## 4.1.2
E2-Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation E4-Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.1.2-2.1.2 | Mettre en place un dispositif de surveillance qualitatif et quantitatif de la nappe de Brie | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
1
Définition et objectifs de l'action | Renforcer le suivi et la connaissance de la nappe de Brie Compléter le réseau de suivi de la qualité des cours d'eau déjà mis en place par AQUI'Brie dans le cadre du suivi de la nappe de Brie Coordonner le suivi et informer l'ensemble des acteurs sur les enjeux et les actions à mettre en place
Secteur géographique concerné | Sur la nappe de Brie | [11 empty] | carte localisation ME
Résultats attendus | Amélioration de la connaissance de la nappe de Brie
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | En collaboration avec l'association AQUI'Brie : Phase d'étude pour définir le réseau de surveillance à mettre en place Equiper les zones d'études identifiées avec des forages et équiper ces forages avec du matériel d'enregistrement de données Stockage et archivage des données chez AQUI'Brie
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| AQUI'Brie pour étude et suivi Département pour le réseau de surveillance | [8 empty] | AESN
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Cette action sera réalisée par l'association AQUI'Brie
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| 4 000 euros par piézomètre supplémentaire + étude préalable + budget fonctionnement AQUI'Brie | [8 empty] | C.Généraux, AESN, C.Régional
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Nombre de points suivis sur la nappe de Brie Nombre de mesures annuelles sur la nappe de Brie

## 4.1.3
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.1.3 | Participer à la réflexion sur la mise en place d’un réseau de piézomètres sur les nappes profondes du bassin de l'Yerres | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
2
Définition et objectifs de l'action | Améliorer la connaissance de la nappe du Champigny, et en particulier des couches de St Ouen, du Lutétien, de l'Yprésien. Améliorer également les connaissances sur la nappe de la Craie.
Secteur géographique concerné | L'ensemble du bassin versant
Résultats attendus | La connaissance des niveaux profonds du Champigny est actuellement à peu près inexistante. L'enjeu est de pouvoir définir les paramètres hydrogéochimiques et hydrodynamiques des ces niveaux dans l'objectif de recherche de nouvelles ressource en eau ou de stockage d'eau dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Un bénéfice secondaire serait de tester les potentialités géothermiques de ces nappes.
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Mise en place d'un réseau piézométrique et de suivi qualitatif des nappes profondes de l'aquifère de Champigny: St Ouen, Lutétien, Yprésien. Progressivité nécessaire pour le cas ou les paramètres chimiques naturels de ces horizons profonds s'avèreraient incompatibles avec l'objectif poursuivi (présence de sulfates en particulier) Etudier la nappe de la Craie de la même manière.
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| Etat, collectivités, producteurs d'eau | [8 empty] | Etat, collectivités, producteurs d'eau, entreprises spécialisées, AQUI'Brie
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Première phase : conditions budgétaire. Phases ultérieures de développement : sensibilité de tous les acteurs à la problématique des adaptations au changement climatique Trouver des maîtres d'ouvrage
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| 10 000 à 200 000 € en fonction de l'importance du développement de réseau à créer | [8 empty] | Etat, collectivités, producteurs d'eau
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Nombre de piézomètres et qualitomètres implantés sur les niveaux profonds du Champigny
HR100
HR103
HR102
HR101

## 4.1.4
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.1.4 | Etudier la possibilité d'expérimenter le stockage d’eau dans la partie profonde de la nappe en tant que modalité d’adaptation au changement climatique | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
2
Définition et objectifs de l'action | Promouvoir l’expérimentation de stockage d’eau dans la partie profonde de la nappe de Champigny en tant que modalité d’adaptation au changement climatique
Secteur géographique concerné | Tout le secteur amont du bassin versant de l'Yerres
Résultats attendus | Faisabilité et estimation du rendement d'opération de recharge forcée vers les horizons profonds de la nappe du Champigny (Lutétien et Yprésien)
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Trouver des sites pilotes de stockage temporaire d'eau hivernale et d'infiltration par forage après filtration vers les nappes profondes. Assurer le suivi piézométrique. Caler les modèles hydrodynamiques. Vérifier les modifications hydrogéochimiques.
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| Etat, collectivités, producteurs d'eau | [8 empty] | Etat, collectivités, producteurs d'eau, entreprises spécialisées
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Mettre en place préalablement un réseau de suivi quantitatif et qualitatif (cf. fiche action 4.1.3)
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| 100 000€ à 600 000€ par expérimentation | [8 empty] | Etat, agence, collectivitées, producteurs d'eau, financements européens
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Nombre d'opérations de stockage d'eau dans les parties profondes de la nappe de Champigny réalisées

## 4.2.1
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.2.1 | Inciter aux économies d'eau par les particuliers et les collectivités | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
1
Définition et objectifs de l'action | Sensibiliser et inciter les particuliers et les collectivités à une diminution de leurs consomations en eau
Secteur géographique concerné | L'ensemble du bassin versant
Résultats attendus | Diminution de la demande en eau
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Inciter l'ensemble des gestionnaires d'équipements publics à réaliser un diagnostic des consommations et à mettre en place une stratégie d'économie d'eau (utilisations d'équipements économes en eau, limitation des lavages de rues à grandes eaux ou les arrosages des espaces verts, utilisation d'espèces végétales moins consommatrices en eau). Encourager la conception de bâtiments publics selon les critères HQE Encourager la mise en place de systèmes de réutilisation des eaux de pluie. Sensibilisation du public : - réaliser une plaquette pour sensibiliser les particuliers aux enjeux liés à la ressource en eau et aux moyens simples pour l'économiser - inciter l'ensemble des gestionnaires des réseaux d'eau à une vérification du fonctionnement du parc de compteurs - encourager à l'utilisation de systèmes de réutilisation des eaux de pluies Imposer le taux de rendement de 85% des réseaux d'eau potable dans les contrats d'affermage
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| CLE, AQUI'Brie | [8 empty] | AESN - ADEME - CG
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Création d'une cellule animation au sein de la future structure porteuse du SAGE (constituée d'au moins 3 personnes) avec un axe fort sur la réduction des consommations d'eau.
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| Compris dans le coût de fonctionnement de la cellule d'animation du SAGE | [8 empty] | AESN Région Ile-de-France et départements concernés
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Volumes annuels moyens consommés par type d'abonnés Volume total annuel consomé par la commune Nombre de bâtiments publics HQE avec pour cible eau : réduction ou maitrise des ruissellements
HR100
HR103
HR102
HR101

## 4.2.2
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.2.2 | Inciter aux économies d'eau par les industriels et les golfs | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
1
Définition et objectifs de l'action | Sensibiliser et inciter les industriels et les golfs à une diminution de leurs consomations en eau
Secteur géographique concerné | L'ensemble du bassin versant
Résultats attendus | Diminuer la demande en eau
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Informer les industriels sur les problématiques liées à la gestion quantitative de la ressource en eau par la distribution de plaquettes informatives Recommander aux industriels de valoriser les constructions nouvelles économes en eau (critères HQE) Golfs : chiffrer les économies d'eau et assister techniquement à la recherche d'alternatives à l'eau potable pour l'arrosage des parcours, en application de la charte nationale des golfs Une veille technologique des nouvelles technologies existantes est préconisée
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| CLE, CCI, AQUI'Brie | [8 empty] | AESN - ADEME - Directions départementales des territoires (77, 91 et 94)
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Création d'une cellule animation au sein de la future structure porteuse du SAGE (constituée d'au moins 3 personnes) avec un axe fort sur la réduction des consommations d'eau
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| Compris dans le coût de fonctionnement de la cellule d'animation du SAGE | [8 empty] | AESN Région ou département
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Volume annuel consommé par les industriels (mise en perspective avec la production) - Volumes annuels consommés par les golfs
HR100
HR103
HR102
HR101

## 4.2.3
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Action n° 4.2.3 | Inciter aux économies d'eau d'irrigation | [13 empty] | règle associée |  | niveau de priorité
1
Définition et objectifs de l'action | Accompagner les irrigants en grandes cultures et en cultures spécialisées à adopter des pratiques économes en eau afin de réduire la pression en terme de prélèvements
Secteur géographique concerné | Tous les irrigants en grandes cultures et en cultures spécialisées du périmètre et en particulier sur la ZRE du Champigny
Résultats attendus | Réduire la consommation en eau pour l'irrigation agricole
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION
Description et mise en œuvre | Inciter à des techniques appropriées : - sensibilisation à la problématique de la gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant - encourager des cultures (ou des variétés) moins exigeantes en eau - piloter l'irrigation et l'adapter au mieux aux besoins de la plante - développer les systèmes d'irrigation économes en eau : irrigation en goutte à goutte, etc.
catégories d'acteurs concernés | Maîtres d'ouvrage potentiels | [8 empty] | Partenaires techniques
| Organisme unique de gestion | [8 empty] | AQUI'Brie, MISE concernées, Directions départementales des territoires (77, 91 et 94)
Calendrier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Conditions de réussite | Mise en place d'une gestion collective volontaire en 2009 et 2010, puis obligatoire par la suite sur la ZRE du Champigny.
Aspects financiers | Coût estimatif | [8 empty] | financeurs (taux)
| Compris dans le coût de fonctionnement des structures | [8 empty] | AESN Région ou département. Financements dans le cadre du PDRH
SUIVI DE L'ACTION
Indicateurs de suivi | Volume annuel prélevé pour l'irrigation en totalité et par culture Surface annuellement concernée par l'irrigation par culture (à mettre en corrélation avec la pluviométrie annuelle pour comparaison)